## Hoja1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ
ANEXO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2016
Fecha: Enero 10 de 2017
OBJETIVO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | META | CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2016 2: TOTAL 1: PARCIAL 0: NO CUMPLE | OBSERVACIONES
1. Implementar acciones orientadas a evitar o reducir posibles actos de corrupción en la ESE Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí durante el año 2015. | 1.1 Fortalecimiento del Sistema de Información y Comunicación | 1.1.1 Continuar con la contratación de un funcionario para el manejo de la página web | Gerente | Funcionario asignado | 2
|  | 1.1.2 Elaborar un boletín de información institucional para el cliente interno y externo | Gerente Subdirector Administrativo | Un (1) boletín elaborado y entregado | 0
| 1.2. Mejoramiento de la gestión contractual y financiera | 1.2.1 Elaborar y archivar Minuta de Estudio Previo | Auxiliar Área Salud (Estadística) | Realizar el 100% de estudios previos a los contratos | 2 | Se realizo auditoría a la contratación, se cuenta con minuta de estudio previo de los contratos revisados
| 1.3 Fortalecimiento de la gestión del Talento Humano | 1.3.1 Socializar y entregar el Normograma al personal competente | Gerente | El 100% de los funcionarios con conocimiento del Normograma | 2 | Se tiene actualizado y se socializo en el Comité de Control Interno correspondiente al mes de Abril de 2016
|  | 1.3.2 Revisar y/o modificar el Plan Institucional de Capacitación que incluya la actualización en normas relacionadas con los procesos del Talento Humano | Subdirector Administrativo | Una (1) capacitacion en temas relacionados con normatividad del talento humano | 2 | Se realizaron capacitaciones de talento humano sobre evaluación de desempeño, comité convivencia en la re-inducción
|  | 1.3.3 Capacitación en el manejo del tiempo en la jornada laboral | Subdirector Administrativo | Lograr la realización de una (1) capacitación en el manejo de tiempo en la jornada laboral | 0
| 1.4 Mejoramiento de las actividades establecidas para el desarrollo de la Consulta Médica | 1.4.1 Recordar en las actividades de re-inducción, el manejo de la historia clínica | Gerente y Subdirector Administrativo | Acta de re-inducción | 0
| 1.5 Fortalecimiento de las acciones de Promoción y Prevención a través de actividades extra-murales | 1.5.1 Revisar el proceso de dispensación de medicamentos y socializarlo al personal responsable | Regente de Farmacia | Proceso de dispensación documentado y con acta de socialización | 2 | En la actividad de re-inducción se realizo socialización al personal
| 1.6 Mejoramiento de la gestión documental correspondiente al archivo clínico | 1.6.1 Continuar con la realización de auditorías a historias clínicas | Equipo auditor asignado a la auditoria de adherencia y calidad de la historia clínica | Alcanzar un cumplimiento igual o superior al 80% en las historias clínicas auditadas | 2 | En las auditorias realizadas a Junio de 2016 de pacientes atendidos en Hospitalización y Urgencias, se logra un resultado superior al 80% en el cumplimiento de los criterios de acuerdo a lo registrado en los instrumentos de auditoría. En las auditorias correspondientes a adherencia a guías de pacientes atendidos en Odontología a Septiembre de 2016 se logra un resultado superior al 80%, logrando el cumplimiento de la meta.
2. Implementar políticas antitrámites que faciliten a los ciudadanos acceder con facilidad a los servicios de la ESE Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí durante el año 2015. | 2.1 Uso de medios electrónicos para mejorar la atención de los usuarios | 2.1.1 Documentar el tramite para el acceso a la historia clínica y socializarlo a los involucrados, revisarlo y ajustarlo en el sitio web. | Auxiliar Administrativa - Archivo clínico Subdirector Administrativo | Trámite implementado en línea | 1 | Se documento el trámite de acceso a la historia clínica, pendiente su socialización
|  | 2.2.2 Disponer de formulario electrónico en sitio web de la ESE para solicitar citas para consulta médica y odontológica y actualizar la documentación de cada trámite y socializarlo a los funcionarios | Auxiliar Administrativa - Archivo clínico Subdirector Administrativo | Trámite implementado en línea | 0
|  | Documentar el trámite de transcripción de la formula médica y socializarlo a los involucrados. | Gerente Subdirector Administrativo | Trámite implementado en línea | 1 | Se documento el trámite de acceso a la historia clínica, pendiente su socialización
| 2.2 Optimización de recursos (tiempo, humano, financiero) para el mejoramiento en la prestación de los servicios | 2.2.1 Mantener la oportunidad en la Atención de Consulta Médica General en los 3 días establecidos por la norma | Gerente | Mantener una oportunidad en consulta médica en un resultado igual o menor a 3 días | 2 | Se viene dando cumplimiento con la oportunidad en consulta médica general
3. Fortalecer las acciones de rendición de cuentas de la ESE Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí, generando espacios para la participación de la comunidad en la gestión durante el año 2015. | 3.1 Fortalecimiento de la comunicación organizacional e informativa | 3.1.1. Realizar seguimiento al Plan de Comunicación Institucional | Asesora de Control Interno | Alcanzar un cumplimiento del 80% en la ejecución de actividades establecidas para el Plan de Comunicación | 1 | Se obtiene un cumplimiento del 76%, se han desarrollado actividades de comunicación pero no se logra el cumplimiento de la meta establecida
|  | 3.1.2 Socializar la Política de Comunicación de la Información | Gerente Subdirector Administrativo | Política socializada en re-inducción | 2 | Se realizo la actividad en la jornada de re-inducción.
|  | 3.1.3 Poner en funcionamiento la página web con publicación de información correspondiente a estadísticas, políticas institucionales, indicadores, información financiera, Plan de Desarrollo, Plan de Acción, Contratación, Presupuesto, Trámites, Informes de Gestión, normatividad de interés para la comunidad, avance en los Sistemas de Gestión implementados. | Gerente Subdirector Administrativo | Página web en funcionamiento y con información publicada | 1 | Aunque se publica información, requiere complementarse con: informe de rendición de cuentas, plan operativo anual 2016, plan de compras 2016, información financiera a 2016, presupuesto 2016
|  | 3.1.4 Fomentar la participación de la comunidad en las actividades de rendición de cuentas | Gerente | Realización una (1) registros (cartas, volantes, oficios) que evidencien invitaciones a la participación de la rendición de cuentas a la comunidad | 2 | Se evidencia en la página web convocatoria para la rendción de cuentas
4. Mejorar y complementar los mecanismos de atención al ciudadano, contribuyendo al mejoramiento de la calidad en los servicios que se prestan en la E.S.E. Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí durante el año 2015. | 4.1. Fortalecimiento del sistema de Información y Atención al Usuario | 4.1.1 Actualizar el portafolio de servicios de acuerdo a la renovación realizada ante Ministerio de la Protección Social con al renovación de la Habilitación y socializarlo al personal | Gerente Subdirector Administrativo | Registro de socialización en acta de re-inducción | 2 | Se cuenta con la renovación de habilitación donde se actualizo el portafolio de servicios, en página web se tienen publicados los servicios de la E.S.E.
|  | 4.1.2 Documentar instructivo o protocolo para la descripción de los trámites que se desarrollan en la institución en los cuales se incluya el tiempo de realización | Subdirector Administrativo Auxiliar Administrativa Atención al Usuario | Instructivo o protocolo documentado | 2 | Se documento el instructivo de trámites que se vienen realizando en la ESE
|  | 4.1.3 Socializar a través de diferentes mecanismos (página web, carteleras), deberes y derechos, horarios de atención, puntos de atención, nombre del funcionario al que debe dirigirse en caso de una petición, queja, reclamo y sugerencia; portafolio de servicios, requisitos para acceder a los servicios. | Subdirector Administrativo Auxiliar Administrativa Atención al Usuario | Página web con información publicada Carteleras con información | 1 | Se tiene ubicada alguna información en la página web, no se ha ubicado en físico en los diferentes servicios la persona a la que pueden acceder para presentar una petición, queja, reclamo o sugerencia ni en la página web
|  | 4.1.4 Revisar con base en los lineamientos del Sistema Único de Habilitación dentro del estándar de infra-estructura, los requisitos que deben cumplirse para la atención a personas con discapacidad | Gerente | Informe de resultados de la revisión | 2 | Se realizo revisión de infraestructura a los servicios con base en estándares de habilitación, se cuenta con plan de mejoramiento para cada uno
|  | 4.1.5 Realizar capacitación a los funcionarios del área de atención al usuario en temas relacionadas con dicha área. | Subdirector Administrativo | Evidencia de asistencia a capacitación | 2 | Se cuenta con certificación de capacitación del SENA en servicio al cliente de la funcionaria responsable de la Oficina e Información y Atención al Usuario, a la Auxiliar Administrativa - Facturación y Auxiliar Administrativa - Admisiones
|  | 4.1.6 Incluir dentro del plan de incentivos la realización de certificados de felicitación a los funcionarios seleccionados por su buena atención al usuario | Gerente Subdirector Administrativo | Certificados elaborados y entregados | 2 | Se cuenta con soportes de certificado de reconocimiento
|  | 4.1.7 Revisar y actualizar el manual de atención al usuario y la guía de prestación del servicio | Auxiliar Administrativa Atención al Usuario | Manual de Atención al Usuario y guía de prestación del servicio actualizado | 0
|  | 4.1.9 Implementar la medición de satisfacción con los trámites de solicitud de historias y transcripción de fórmulas. | Auxiliar Administrativa Atención al Usuario | Informe de medición de la satisfacción con los trámites implementados | 0
|  | 4.1.10 Publicar en todos los servicos: Dependencia, nombre y cargo del servidor y persona a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo, en tamaño que facilite la visibilidad. | Subdirector Administrativo | Servicios con información sobre el personal a cargo de manera visible | 2
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2016 |  |  |  |  | 67.31%
ADRIANA MARÍA PÉREZ ZULETA
Asesora de Control Interno