## Hoja1
| PLAN MEJORAMIENTO DE AUDITORIA REGULAR DE CONTRALORÍA PERÍODO AUDITADO: VIGENCIA 2017 PERÍODO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA: AGOSTO DE 2018 | [7 empty] | Código: PGD-F-18
Versión: 01
Fecha: Mayo de 2017
E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ | [8 empty] | Páginas 1 de 1
N° HALLAZGO | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE(S) | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO A FEBRERO 22 DE 2019 2: TOTAL 1: PARCIAL 0: NO CUMPLE | OBSERVACIONES
1 | En los Contratos que a continuación se describen…..las actividades a cumplir en el objeto del contrato difieren a las reportadas en la cuenta de cobro por el supervisor, la Cláusula tercera forma de pago mensual, en ambos contratos no se cumplió, en el contrato 05, presentó mora de hasta 7 meses y en el contrato 06 de hasta 6 meses. También Incumple la Resolución 54 de la E.S.E Hospital la Misericordia de Yalí, del 06 de marzo de 2017, artículo 11, numeral 3, artículo 10, numerales g y h. (A) | Solicitar a los contratistas mejorar la redacción en el informe de actividades, con base en las obligaciones registradas en el objeto del contrato. | Revisar que el informe de actividades contenga aquellas que apunten al cumplimiento de las obligaciones del contrato. | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Subdirector Administrativo |  | 1 | Se viene solicitando a los contratistas, mejorar la redacción en las actividades que hacen parte del informe de actividades, la actividad continuará realizándose.
2 | Las compras realizadas por la E.S.E Hospital la Misericordia a través de la revisión de los respectivos contratos, se observó que la dependencia de activos fijos (sin software) no está integrada al área contable y financiera ; los controles sobre la entradas y salidas del almacén y activos fijos, se realizan manualmente a través de una hoja de excel; dicho procedimiento no es el apropiado ya que en la E.S.E Hospital la Misericordia, se presentan movimientos de más de $800.000.000, al año, incumpliendo, Artículo 2 de la ley 87 de 1993 numerales b) f) y g). (A) | Gestionar la adquisición de recursos y realizar cotizaciones relacionadas con la implementación del modulo de activos fijos. | Presentar solicitudes y/o proyectos ante diferentes entidades que fomenten el desarrollo institucional, a través de la asignación de recursos para el mejoramiento de la plataforma tecnólogica; además de realizar cotizaciones que permita evidenciar el valor que se requiere para la adquisición del modulo de activos fijos. | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Gerente Subdirector Administrativo
3 | El pago de las Estampillas que a continuación se describen fueron transferidos extemporáneamente. Incumple Capítulos 20, 21 y Capítulo 22, Artículo 194 del ACUERDO Nº 017 del 10 de diciembre de 2013 del Municipio de Yalí y Modificado por el acuerdo Nro. 019 de 2017. Se aclara que lasEstampillas Pro Adulto Mayor y Procultura se cancelaron el 9 de abril y Pro Hospital, el 2l de febrero, de la vigencia siguiente. | Mejorar la oportunidad en el pago de las estampillas de acuerdo a la liquidez institucional | Realizar el pago de las estampillas que corresponden a la E.S.E. | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Subdirector Administrativo
4 | La E.S.E Hospital La Misericordia de Yalí, a partir del 31 de mayo del 2018 ya no presta los Servicios del Centro de Recuperación Nutricional y el Centro de Desarrollo Infantil (31 de diciembre de 2017), Quedando un espacio de 136.5 m2, con unos inventarios de $31.000.000, en riesgo de detrimento ya que las paredes se encuentran deterioradas y con humedad en los techos, Incumple Ley 80 de 1993, Artículos 1 y 2, Artículo 209 Constitución política de Colombia. (A) | Incluir dentro del plan de mantenimiento institucional, actividades para el Centro de Recuperación Nutricional, que permita la utilización de los espacios para labores de apoyo administrativo. | Asignar actividades de mantenimiento de la infraestructura al Centro de Recuperación Nutricional. | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 |  |  | 1 | Se tiene documentado el plan de mantenimiento institucional, dentro del cual se asignaron actividades para el área del Centro de Recuperación Nutricional, la actividad continuará con la implementación del plan.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A FEBRERO 22 DE 2019 | [7 empty] | 50%