## PAYAC 2024
| SISTEMA DE GESTIÓN |  |  | Código:PGE-PL-04
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024 |  |  | Versión: 01
Fecha: 16/01/2024
COMPONENTE | ACTIVIDAD | META/PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
1. GESTIÓN DEL RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Revisar y ajustar en caso de ser necesario las lista de chequeo para cada contrato con base en documentación que se requiere, de acuerdo a la naturaleza de éstos. | Ubicar en los contratos lista de chequeo de los documentos que hacen parte de éstos | Auxiliar Administrativa - Gestión Documental | 2024-01-01
| Realizar arqueos a las cajas (caja de recaudo y caja menor) de manera sorpresiva | Realizar minimo dos (2) arqueos de caja no programados (incluir caja de recaudo y caja menor) uno en primer semestre y uno en el segundo semestre | Asesor de Control Interno Subdirector Administrativo
| Revisar y ajustar el protocolo o procedimiento de medicina legal para la institución de acuerdo a los lineamientos normativos. | Lograr la documentación de un (1) procedimiento o protocolo de medicina legal | Médica asignada como funciones de coordinación | 2024-07-01
| Formular el acuerdo de gestión suscritos entre el Gerente y la Subdirector Administrativo de la Institución | Elaborar un (1) acuerdo de gestión entre el Gerente y Subdirector Administrativo | Gerente Subdirector Administrativo | 2024-03-01
| Realizar la evaluación de desempeño a los funcionarios que les aplica de acuerdo a la metodología adoptada en la Institución. | Alcanzar la realización de dos (2) evaluaciones de desempeño a los funcionarios que se encuentran en carrera administrativa | Subdirector Administrativo | feb-2024 agos-2024
| Mantener operativa el área jurídica mediante la contratación con el Asesor Jurídico y los soportes de solicitud de conceptos por parte del personal | Suscribir contrato con el Asesor Jurídico | Gerente | 2024-01-01
| Elaborar el presupeusto y presentarlo para aprobación a la Junta Directiva | Acto administrativo de aprobación del presupuesto | Subdirector Administrativo | 2024-01-01
| Realizar monitoreo a la ejecución del presupuesto en la plantilla definidad para éste. | Plantilla de presupuesto diligenciada y con monitoreo | Subdirector Administrativo | 2024-12-01
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Socializar a los funcionarios el trámite para la solicitud de la historia clínica por parte del Auxiliar Administrativo de Archivo Clínico. | Realizar una (1) socialización del procedimeinto para el tramite sobre solicitud de la historia clínica | Auxiliar Administrativa - Archivo Clínico | 2024-05-01
| Disponer el formulario de solicitud de historia clínica en el sitio web | Un (1) formulario para la solicitud de historia clínica disponible en la página web | Auxiliar Administrativa de Archivo Clínico Responsable de administrar la página web | 2024-06-01
| Revisar los trámites que aplican a la entidad y priorizar la documentación de uno de éstos | Realizar una (1) documentación de un procedimiento de trámites que sea priorizado de los que se tienen publicados en el SUIT | Auxiliar Administrativa - Archivo Clínico | 2024-07-01
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | Reportar a la Supersalud la programación de la audiencia pública de rendición de cuentas | Realizar un (1) reporte ante la Superintendencia de Salud sobre la fecha de la audiencia pública de rendición de cuentas. | Gerente Auxiliar Área Salud (Información) | Abril 10 de 2024
| Realizar rendición de cuentas programada desde la institución | Alcanzar la realización de una (1) audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2022 a la comunidad | Gerente | 2024-03-01
| Formular y ejecutar un Plan de comunicaciones para el año 2024 | Plan de comunicaciones aprobado, logrando un cumplimiento del 70% o más en la ejecución de éste. | Subdirector administrativo y Gerente | A partir de abril de 2024
| Publicar la audiencia pública de rendición de cuentas en la página web de la entidad | Información publicada en página web | Responsable de administrar la página web | 2024-03-01
| Mantener operativo el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, donde se cuenta con la participación de los lideres de procesos | Lograr la realización de tres (3) reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Gerente | ene a dic de 2024
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Actualizar los procedimientos del SIAU y realizar la caracterización del proceso con base en la estructura definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la gestión por procesos. | Un (1) proceso del SIAU con caracterización y procedimientos documentados | Auxiliar Administrativa del SIAU | 2024-09-01
| Realizar el Comité de Ética | Realizar cuatro (4) reuniones del Comité de Ética con sus respectivas actas | Auxiliar Administrativa - Atención al Usuario | Diciembre 31 de 2024
| Apoyar la operatividad de la Asociación de Usuarios. | Realizar una (1) asamblea de atención al usuario | Auxiliar Administrativa - Atención al Usuario | ene a dic de 2024
| Diseñar instrumento para la medición de la satisfacción del trámite de historia clínica | Un (1) instrumento diseñado para la medición del trámite sobre la satisfacción de la historia clínica. | Auxiliar Administrativa - Atención al Usuario | 2024-05-01
| Mantener operativo el sistema de asignación de números consecutivos (manual o electrónico) para la asignación de citas | Continuar con el mecanismo para la asignación de numeración consecutiva a través de fichos para las citas | Gerente Subdirector Administrativo | ene a dic de 2024
| Publicar la política actualizada sobre el tratamiento de datos en la página web. | Una (1) publicación de la política del tratamiento de datos personales en la página web. | Subdirector Administrativo | 2024-03-01
| Publicar la política actualizada sobre el trato digno en la página web. | Una (1) publicación de la política del trato digno en la página web. | Subdirector Administrativo | 2024-03-01
| Socializar los deberes y derechos a los funcionarios para fomentar el conocimiento y cumplimiento de éstos dentro del proceso de atención a los usuarios. | Realizar una (1) entrega de los deberes y derechos a los funcionarios. | Auxiliar Administativa (SIAU) | feb a dic 2024
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Realizar mantenimiento a la infraestructura de acuerdo al plan de mantenimiento institucional, que permita brindar seguridad en lo que se tiene a personas en condición de discapacidad. | Lograr un 65% de cumplimiento del plan de mantenimiento de la infraestructura | Subdirector Administrativo | ene a dic de 2024
| Realizar la medición y análisis del indicador de satisfacción con los canales de comunicación | Alcanzar una (1) medición de la satisfacción con los canales de comunicación | Auxiliar Administrativa - Atención al Usuario | 2024-09-01
| Programar capacitaciones y sensibilizaciones en tema de atención al paciente y ciudadanos | Alcanzar una (1) capacitación enfocada en temas de atención al usuario | Subdirector Administrativo | 2024-10-01
| Elaborar certificados de reconocimiento a los empleados y contratistas con mayor número de manifestaciones positivas presentadas por los usuarios dentro de las actividades del programa de bienestar social | Entregar certificados de reconocimiento a los funcionarios en los que se incluya el tema relacionado con la atención al usuario. | Subdirector Administrativo | 2024-12-01
| Socializar el Manual de atención al usuario e incluyendo criterios de atención al ciudadano y socializarlo al cliente interno y externo | Manual de atención al usuario actualizado e incluyendo criterios de atención al ciudadano | Auxiliar Administrativa - Atención al Usuario | 2024-06-01
| Socializar la guía de prestación del servicio a los usuarios a través de cualquiera de los diferentes canales de comunicación (volantes físicos, publicación en carteleras, publicación en página web). | Lograr una (1) socialización de la Guía de Prestación del Servicio a los usuarios, a través de cualquiera de los diferentes canales de comunicación (volantes físicos, publicación en carteleras, publicación en página web). | Auxiliar Administrativa - Atención al Usuario | 2024-08-01
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Revisar el diagnóstico de ITA realizado a la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014) en 2023 y con base en éste publicar la información que se encuentra pendiente en la página web. | Página web con información publicada | Responsable asignado para administrar la página web Subdirección Administrativa | 2024-06-01
| Implementar la elaboración de un informe de solicitudes de acceso a la información cuando éstas se presenten, que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Alcanzar la realización de un (1) informe consolidado sobre solicitudes de acceso a la información, cuando éstas se presenten, que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Auxiliar Administrativa del SIAU | 2024-12-01
| Anexar link en la página web para divulgar la información pública de manera didáctica para la revisión de niños, niñas y adolescentes | Link ubicado en página web para divulgar información didáctica a niños, niñas y adolescentes | Responsable asignado para administrar la página web | 2024-12-01
6. INICIATIVAS ADICIONALES: CÓDIGO DE ÉTICA | Realizar sensibilización sobre el código de integridad a los servidores públicos | Una (1) socialización del código de integridad | Representante de la dirección para MECI | 2024-04-01
| Evaluar el conocimiento del código de integridad a los funcionarios | Lograr una (1) evaluación a los funcionarios sobre el Código de Integridad | Gerente Representante de la Dirección MECI-Calidad | 2024-04-01